**แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567**

**ประเด็นที่ 2: หน่วยบริการปฐมภูมิและเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ**

1. ยุทธศาสตร์ความเป็นเลิศด้าน 2 : บริการเป็นเลิศ (Service Excellence)
2. แผนงานที่ 5 : การพัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูมิ
3. โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูมิ
4. ตัวชี้วัดกระทรวง: จำนวนการจัดตั้งหน่วยบริการปฐมภูมิและเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ ตามพระราชบัญญัติระบบสุขภาพปฐมภูมิ พ.ศ. 2562
5. **ตัวชี้วัดจังหวัด ที่ 2 : ร้อยละหน่วยบริการปฐมภูมิและเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ รับการประเมินตามกฎหมายที่กำหนด**
6. **ค่าเป้าหมาย : ร้อยละ 100**

| **มาตรการ**  **(5)** | **กิจกรรมหลัก**  **(6)** | **พื้นที่เป้าหมาย**  **ดำเนินการ**  **(7)** | **กลุ่มเป้าหมาย/จำนวน**  **(8)** | **ปีที่ดำเนินการ**  **(9)** | **งบประมาณ**  **(10)** | | | | **หน่วยงานรับผิดชอบ (11)** | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **สสจ** | **คปสอ.** |
| **2567** | **2568** | **2569** | **2570** |
| 1. ยกระดับการบริหารจัดหน่วยบริการปฐมภูมิ  2.เพิ่มกำลังอัตรากำลังและสมรรถนะในหน่วยบริการปฐมภูมิ  3. พัฒนาสมรรถนะคุณภาพและมาตรฐานในการให้บริการสุขภาพปฐมภูมิจังหวัด โดยนำ digital มาใช้ในระบบบริการ  4.การกำกับติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามเกณฑ์ตัวชี้วัด | 1.1.ทบทวนคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพและมาตรฐานในการให้บริการสุขภาพปฐมภูมิจังหวัด(ค.ป.ค.ม) ในระดับจังหวัดและระดับอำเภอ  1.2. การแผนงาน / โครงการ  2.1.เพิ่มกำลังอัตรากำลังและสมรรถนะในหน่วยบริการปฐมภูมิ  2.2.ประชุมชี้แจงแนวทาง สำหรับผู้ประสาน งานศักยภาพหน่วยบริการปฐมภูมิ และเครือข่ายบริการปฐมภูมิ  : ระดับอำเภอ  : ระดับตำบล หมู่บ้าน  3.ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะการให้บริการที่มีคุณภาพและมาตรฐานในการให้บริการสุขภาพปฐมภูมิโดยนำ digital มาใช้ในระบบบริการ  3.1. Telehealth: การรักษา ยา ชันสูตร  3.2. ทักษะการคัดกรองและทักษะพฤติกรรม สร้างความรอบรู้ : สอน.บัดดี้  3.3. ทักษะการบูรณาการภาคีเครือข่ายSmart อสม. Smart Partnership  Empowerment  4.ประชุมเชิงปฏิบัติการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลการดำเนินงานการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานบริการหน่วยปฐมภูมิและเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ ฉบับปี พ.ศ.2566  -การรับรอง ระดับอำเภอ  -การรับรอง ระดับจังหวัด  5.ประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลการดำเนินงาน ทบทวนแผนการพัฒนาระบบสุขภาพปฐมภูมิจังหวัดกาฬสินธุ์ | สสจ./ คปสอ.  คปสอ.  คปสอ.  สสจ.  คปสอ.  สสจ.  คปสอ.  คปสอ.  คปสอ.  สสจ. | 1 ฉบับ  18 แผน  18 อำเภอ  60 คน  18 คอสอ.  100 คน  -  30 คน | 2567 - 2570  2567 – 2570  2567 - 2570  2566 - 2570  2567 - 2570  2567 - 2570 | -  -  -  7,800  47,600  155,460 | -  -  -  7,800  47,600  155,460 | -  -  -  7,800  47,600  155,460 | -  -  -  7,800  47,600  155,460 | /  /  /  / | /  /  /  /  /  / |