**แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567**

**ประเด็นที่ 15: ทันตกรรม**

1. ยุทธศาสตร์ความเป็นเลิศด้าน 1 : ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรคและคุ้มครองผู้บริโภค (Promotion Prevention Protection Excellence)
2. แผนงานที่ 1 : การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ)
3. โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทยทุกกลุ่มวัย
4. **ประเด็นหลัก (22 ประเด็น) ที่ 15 : ทันตกรรม**
5. **ตัวชี้วัดที่ 15 :** ระดับความสำเร็จในการส่งเสริมการเข้าถึงบริการทันตกรรม

**ตัวชี้วัดย่อยที่ 15.1 :** ร้อยละ 50 ของหญิงตั้งครรภ์ที่ได้รับบริการตรวจและขัดทำความสะอาดฟัน (OHSP 19.1)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **มาตรการ**  **(5)** | **กิจกรรมหลัก**  **(6)** | **พื้นที่เป้าหมาย**  **ดำเนินการ**  **(7)** | **กลุ่มเป้าหมาย/จำนวน**  **(8)** | **ปีที่ดำเนินการ**  **(9)** | **งบประมาณ**  **(10)** | | | | **หน่วยงานรับผิดชอบ (11)** |
| **2567** | **2568** | **2569** | **2570** |
| พัฒนาคุณภาพการจัดบริการสุขภาพช่องปากในหน่วยบริการสุขภาพ(ANC PP WC) | - พัฒนาสื่อสร้างเสริมความรอบรู้ด้านการดูแลสุขภาพช่องปากหญิงตั้งครรภ์และเด็กปฐมวัยในหน่วยบริการ และสพด. - ขับเคลื่อนการดูแลสุขภาพช่องปากหญิงตั้งครรภ์และหญิงหลังคลอดตามมาตรฐานอนามัยแม่และเด็ก | 18 อำเภอ | หญิงตั้งครรภ์ทั้งหมด | 2567 - 2570 |  |  |  |  | คปสอ. สสจ. |

**ประเด็นหลัก (22 ประเด็น) ที่ 15 : ทันตกรรม**

**ตัวชี้วัดย่อย ที่ 15.2 :** ร้อยละ 50 ของเด็ก 0-2 ปี ได้รับการตรวจช่องปาก (OHSP 17.4)

**............ :** ร้อยละ 50 ของผู้ปกครองเด็ก 0-2 ปี ได้รับฝึกทักษะการแปรงฟันแบบลงมือปฏิบัติ (OHSP 17.5)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **มาตรการ**  **(5)** | **กิจกรรมหลัก**  **(6)** | **พื้นที่เป้าหมาย**  **ดำเนินการ**  **(7)** | **กลุ่มเป้าหมาย/จำนวน**  **(8)** | **ปีที่ดำเนินการ**  **(9)** | **งบประมาณ**  **(10)** | | | | **หน่วยงานรับผิดชอบ (11)** |
| **2567** | **2568** | **2569** | **2570** |
| - พัฒนาระบบเฝ้าระวังสุขภาพช่องปากในเด็กปฐมวัย  0 – 2 ปี | - พัฒนาสื่อสร้างเสริมความรอบรู้ด้านการดูแลสุขภาพช่องปากหญิงตั้งครรภ์และเด็กปฐมวัยในหน่วยบริการ และสพด. - ขับเคลื่อนการดูแลสุขภาพช่องปากเด็กปฐมวัยตามมาตรฐานอนามัยแม่และเด็ก | 18 อำเภอ | เด็ก 0 – 5 ปี ในพื้นที่ทุกคน ที่เข้ารับบริการในหน่วยบริการ และสพด. | 2567 - 2570 |  |  |  |  | คปสอ. สสจ. |

**ประเด็นหลัก (22 ประเด็น) ที่ 15 : ทันตกรรม**

**ตัวชี้วัดย่อยที่ 15.3 :** ร้อยละ 50 ของเด็กอายุ 3-5 ปี ได้รับบริการเคลือบ/ทาฟลูไรด์เฉพาะที่ (OHSP 17.9)

| **มาตรการ**  **(5)** | **กิจกรรมหลัก**  **(6)** | **พื้นที่เป้าหมาย**  **ดำเนินการ**  **(7)** | **กลุ่มเป้าหมาย/จำนวน**  **(8)** | **ปีที่ดำเนินการ**  **(9)** | **งบประมาณ**  **(10)** | | | | **หน่วยงานรับผิดชอบ (11)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2567** | **2568** | **2569** | **2570** |
| พัฒนาศักยภาพเครือข่ายการดำเนินกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพช่องปากในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ผ่านมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กวัยปฐมวัยแห่งชาติ | - พัฒนาสื่อสร้างเสริมความรอบรู้ด้านการดูแลสุขภาพช่องปากหญิงตั้งครรภ์และเด็กปฐมวัยในหน่วยบริการ และสพด. - ขับเคลื่อนการดูแลสุขภาพช่องปากเด็กปฐมวัยตามมาตรฐานอนามัยแม่และเด็ก | 18 อำเภอ | เด็ก 3 – 5 ปี ที่เข้าศึกษาในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก/อนุบาล | 2567 - 2570 |  |  |  |  | คปสอ. สสจ. |

**ประเด็นหลัก (22 ประเด็น) ที่ 15 : ทันตกรรม**

**ตัวชี้วัดย่อยที่ 15.4 :** ร้อยละ 50 ของเด็กอายุ 6-12 ปี ที่ได้รับการตรวจช่องปาก (OHSP 17.11)

| **มาตรการ**  **(5)** | **กิจกรรมหลัก**  **(6)** | **พื้นที่เป้าหมาย**  **ดำเนินการ**  **(7)** | **กลุ่มเป้าหมาย/จำนวน**  **(8)** | **ปีที่ดำเนินการ**  **(9)** | **งบประมาณ**  **(10)** | | | | **หน่วยงานรับผิดชอบ (11)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2567** | **2568** | **2569** | **2570** |
| - พัฒนาระบบและรูปแบบการดำเนินส่งเสริมสุขภาพช่องปากในโรงเรียน ให้ผ่านมาตรฐานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับสากล - การดำเนินงานตามประกาศ ศธ. ในการสร้างเสริมสุขภาพช่องปาก และการจัดการสิ่งแวดล้อมด้านอาหารในและนอกโรงเรียน | - สร้างกระแสการส่งเสริมสุขภาพช่องปากผ่านกิจกรรมแปรงฟันคุณภาพ ฟันสะอาดเหงือกแข็งแรง โรงเรียนผู้พิทักษ์ฟันดี - การดำเนินกิจกรรมโรงเรียนเด็กไทยฟันดี - สำรวจสถานการณ์จัดการสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนที่เอื้อต่อการมีพฤติกรรมสุขภาพช่องปากที่ดี | 18 อำเภอ | เด็ก 6-12 ปี ในสถานศึกษาในเขตพื้นทีรับผิดชอบ | 2567 - 2570 |  |  |  |  | คปสอ. สสจ. |

1. **ประเด็นหลัก (22 ประเด็น) ที่ 15 : ทันตกรรม**
2. **ตัวชี้วัด ที่ ............ :** ร้อยละ 25 ของผู้มีอายุ 15-59 ปี ได้รับบริการทันตกรรม (คน) (OHSP 17.20)

| **มาตรการ**  **(5)** | **กิจกรรมหลัก**  **(6)** | **พื้นที่เป้าหมาย**  **ดำเนินการ**  **(7)** | **กลุ่มเป้าหมาย/จำนวน**  **(8)** | **ปีที่ดำเนินการ**  **(9)** | **งบประมาณ**  **(10)** | | | | **หน่วยงานรับผิดชอบ (11)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2567** | **2568** | **2569** | **2570** |
| - พัฒนาองค์ความรู้ นวัตกรรมสนับสนุนให้วัยทำงานสามารถดูแลสุขภาพช่องปากตนเองได้ - ดำเนินการตามนโยบายสร้างเสริมสุขภาพช่องปากและจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดีเอื้อต่อการมีสภาวะช่องปากที่ดี | - รณรงค์สร้างกระแสการดูแลสุขภาพช่องปากในกลุ่มวัยทำงานเนื่องในวันแรงงานแห่งชาติ - พัฒนาสมรรถนะแกนนำสุขภาพสร้างเสริมสุขภาพช่องปากในสถานประกอบการ | 18 อำเภอ | อายุ 15-59 ปี | 2567 - 2570 |  |  |  |  | คปสอ. สสจ. |

1. **ประเด็นหลัก (22 ประเด็น) ที่ 15 : ทันตกรรม**
2. **ตัวชี้วัด ระยะที่ 2 :** ร้อยละ 40 ของกลุ่มวัยสูงอายุ ได้รับการตรวจสุขภาพช่องปาก (OHSP 17.23)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **มาตรการ**  **(5)** | **กิจกรรมหลัก**  **(6)** | **พื้นที่เป้าหมาย**  **ดำเนินการ**  **(7)** | **กลุ่มเป้าหมาย/จำนวน**  **(8)** | **ปีที่ดำเนินการ**  **(9)** | **งบประมาณ**  **(10)** | | | | **หน่วยงานรับผิดชอบ (11)** |
| **2567** | **2568** | **2569** | **2570** |
| - ส่งเสริมการรวมกลุ่มเชิงสังคม/ กิจกรรมในชมรมผู้สูงอายุให้ผ่านเกณฑ์คุณภาพด้านสุขภาพและรอบรู้ด้านสุขภาพช่องปาก - สนับสนุนการจัดบริการส่งเสริมป้องกันทางทันตกรรมแบบผสมผสาน บูรณาการความร่วมมือภาคีเครือข่ายในการดูแลผู้สูงอายุ | - พัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมเพื่อสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพช่องปากในชมรมผู้สูงอายุ - การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานชมรมผู้สูงอายุต้นแบบด้านการส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพช่องปาก  - พัฒนาระบบการดูแล และจัดบริการทันตกรรมแก่ผู้สูงอายุ | * 18 อำเภอ | * ผู้สูงอายุ ในชมรม/โรงเรียนผู้สูงอายุ | 2567 - 2570 |  |  |  |  | คปสอ. |

1. **ประเด็นหลัก (22 ประเด็น) ที่ 15 : ทันตกรรม**
2. **ตัวชี้วัด ระยะที่ 2 :** ร้อยละ 40 ของผู้ที่รับบริการทันตกรรมที่มีอายุ 40 ขึ้นไป ได้รับการตรวจคัดกรองรอยโรคเสี่ยงมะเร็งช่องปาก

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **มาตรการ**  **(5)** | **กิจกรรมหลัก**  **(6)** | **พื้นที่เป้าหมาย**  **ดำเนินการ**  **(7)** | **กลุ่มเป้าหมาย/จำนวน**  **(8)** | **ปีที่ดำเนินการ**  **(9)** | **งบประมาณ**  **(10)** | | | | **หน่วยงานรับผิดชอบ (11)** |
| **2567** | **2568** | **2569** | **2570** |
| - การคัดกรองรอยโรคเสี่ยงมะเร็งช่องปาก - การส่งต่อผู้ที่ตรวจพบรอยโรคเสี่ยงมะเร็งช่องปาก | - คปสอ. จัดอบรม อสม. เพื่อช่วยคัดกรองในชุมชนและส่งต่อมา รพ.สต./รพ. ในรายที่พบปัจจัยเสี่ยงหรือรอยโรคผิดปกติ - กำหนดแนวทางการตรวจรอยโรคควบคู่ไปกับการตรวจสุขภาพช่องปากนคลินิกเบาหวาน ชมรมผู้สูงอายุ ชมรมอสม. เป็นต้น - กำหนดแนวทางการจัดเก็บข้อมูล Biopsy ในผู้พบรอยโรคเสี่ยงมะเร็ง | * 18 อำเภอ | ผู้ที่รับบริการทันตกรรมที่มีอายุ 40 ขึ้นไป | 2567 - 2570 |  |  |  |  | คปสอ. |

1. **ประเด็นหลัก (22 ประเด็น) ที่ 15 : ทันตกรรม**
2. **ประเด็นรองที่ 4.1** ระดับความสำเร็จของการส่งเสริมการเข้าถึงบริการทันตกรรม

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **(3)สถานการณ์/ข้อมูลพื้นฐาน** ..  ระดับความสำเร็จของการส่งเสริมการเข้าถึงบริการทันตกรรม(ทุกสิทธิ) : ในระดับประเทศ ร้อยละ 25.80 , ระดับเขต ร้อยละ 24.15 และ จังหวัดกาฬสินธุ์ ร้อยละ 25.16 | | | | | | | |
| **(4)วัตถุประสงค์ (Goal /Objective)** ประชากรในจังหวัดกาฬสินธุ์เข้าถึงบริการทันตกรรมเพิ่มขึ้น | | | | | | | |
| **มาตรการหลัก**  **(5)** | | **แนวทาง/กิจกรรมหลัก**  **(6)** | **กลุ่มเป้าหมาย/พื้นที่เป้าหมาย**  **(7)** | | **งบประมาณ (8)** | | |
| งบประมาณ | | หน่วยงานรับผิดชอบ |
| จำนวนเงิน | ประเภทงบฯ\* |
| **เพิ่มการเข้าถึงบริการ ทันตกรรม** | | ทุกรพ. เปิดให้บริการทันตกรรมนอกเวลาราชการ | โรงพยาบาลทุกแห่งในจังหวัด | |  |  | **คปสอ.** |
| หน่วยบริการระดับปฐมภูมิ(PCU/NPCU)ให้บริการทันตกรรมขั้นพื้นฐานมากขึ้น | หน่วยบริการปฐมภูมิและเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิที่ขึ้นทะเบียนและสังกัดกระทรวงสาธารณสุขในจังหวัดกาฬสินธุ์ | |  |  | **คปสอ.** |
| จัดทำแผนขยายพื้นที่ในรพ.ที่มีความพร้อมทั้งด้านงบประมาณ บุคลากร อาคารสถานที่ และเครื่องมือครุภัณฑ์ทางทันตกรรม | รพ.ทุกแห่ง | |  |  | **คปสอ.** |
| **Quick Win**  **(9)** | **100 วันแรก (9.1)** | | | **ปี 2567 (9.2)** | | | |
| **ผลผลิตที่เป็นรูปธรรม** : -ประชากรในจังหวัดกาฬสินธุ์เข้าถึงบริการทันตกรรมเพิ่มขึ้น - พัฒนา PCU/NPCU ต้นแบบ 1 แห่งในจังหวัด  **ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย**  - ระดับความสำเร็จของการส่งเสริมการเข้าถึงบริการทันตกรรมทุกอำเภอ ไม่น้อยกว่า ระดับ 1 | | | **ผลผลิตที่เป็นรูปธรรม** :  ประชากรในจังหวัดกาฬสินธุ์เข้าถึงบริการทันตกรรมเพิ่มขึ้น - พัฒนา PCU/NPCU ต้นแบบ 1 แห่งในจังหวัด **ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย** - ระดับความสำเร็จของการส่งเสริมการเข้าถึงบริการทันตกรรมทุกอำเภอ ไม่น้อยกว่า ระดับ 7 | | | |
| **Event(10)** | ครั้งที่ 1 ประชุมการพัฒนาระบบบริการทันตกรรมปฐมภูมิมาตรฐานเพื่อเพิ่มการเข้าถึงบริการทันตกรรม กลุ่มเป้าหมาย : ทันตุบุคลากรในรพ.สต. . | | | | | | |
| **ผู้รับผิดชอบ**  **(11)** | ผศ.พิเศษ สุรเชษฐ์ ภูลวรรณ (นายแพทย์เชี่ยวชาญ ด้านเวชกรรมป้องกัน) | | | | | | |
| ผู้ประสานงาน : ทพ.ก้องเกียรติกุล มณีกาศ หน่วยงาน. : กลุ่มงานทันตสาธารณสุข สสจ. เบอร์ติดต่อ : 087-7285881 | | | | | | |

**\*หมายเหตุ** ประเภทงบรายจ่าย ได้แก่ 1. งบบุคลากร 2. งบดำเนินงาน 3. งบลงทุน 4. งบเงินอุดหนุน 5. งบรายจ่ายอื่น

**แผนปฏิบัติการด้านสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ ปีงบประมาณ 2567**

1. **ประเด็นหลัก(22 ประเด็น)ที่** 4 การคัดกรองมะเร็งช่องปาก
2. **ประเด็นรองที่ 4.1** ผู้มีอายุ 40 ปีขึ้นไป ได้รับการตรวจคัดกรองรอยโรคเสี่ยงมะเร็งช่องปาก

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **(3)สถานการณ์/ข้อมูลพื้นฐาน** .. ร้อยละผู้มีอายุ 40 ปีขึ้นไป ได้รับการตรวจคัดกรองรอยโรคเสี่ยงมะเร็งช่องปาก  ระดับประเทศ ร้อยละ 26.19 , ระดับเขต ร้อยละ 28.04 และ จังหวัดกาฬสินธุ์ ร้อยละ 23.66 | | | | | |
| **(4)วัตถุประสงค์ (Goal /Objective)** 1 เพื่อทำการคัดกรองผู้รับบริการทันตกรรมที่มีอายุ 40 ปีขึ้นไป  **2 เพื่อให้ผู้ที่มีรอยโรคเสี่ยงมะเร็งช่องปาก ได้รับการตรวจชิ้นเนื้อ** | | | | | |
| **มาตรการหลัก**  **(5)** | **แนวทาง/กิจกรรมหลัก**  **(6)** | **กลุ่มเป้าหมาย/พื้นที่เป้าหมาย**  **(7)** | **งบประมาณ (8)** | | |
| งบประมาณ | | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
| จำนวนเงิน | ประเภทงบฯ\* |  |
| **1** การคัดกรองรอยโรคเสี่ยงมะเร็งช่องปาก | 1.1 อบรม อสม. ในการคัดกรองรอยโรคเสี่ยงมะเร็งช่องปากในชุมชน | อสม. |  |  | **คปสอ.** |
| 1.2 กำหนดแนวทางการตรวจรอยโรคควบคู่ไปกับการตรวจสุขภาพช่องปากในคลินิกเบาหวาน คลินิกผู้สูงอายุ เป็นต้น | ทันตบุคลากร |  |  | **คปสอ.** |
| 1.3 ติดตามกำกับผลงานทุกเดือน โดย สสจ. | คปสอ. |  |  | **สสจ.** |
| **2** การส่งต่อผู้ที่ตรวจพบรอยโรคเสี่ยง | 2.1 รพ.สต.ส่งต่อผู้ที่มีรอยโรคมาตรวจซ้ำที่รพ.ภายในอำเภอ | รพ.สต. |  |  | **รพ.สต.** |
| 2.2 รพช.ส่งต่อผู้ที่มีรอยโรคมาทำการตัดชิ้นเนื้อที่รพท.กาฬสินธุ์ หรือ รพท.ภายในเขต | รพช.ในจังหวัด |  |  | รพช.ในจังหวัด |
| 2.3 ติดตามผลการตัดชิ้นเนื้อโดยรพ.ที่ส่งต่อ | รพ.ที่ส่งต่อ |  |  | รพ.ที่ส่งต่อ |
| **3.** “KLS Oral cancer sharing” | การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานคัดกรองรอยโรคเสี่ยงมะเร็งช่องปากในพื้นที่ | ทันตบุคลากร | **20,000** | **งบบุคลากร** | สสจ. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Quick Win**  **(9)** | **100 วันแรก (9.1)** | **ปี 2567 (9.2)** |
| **ผลผลิตที่เป็นรูปธรรม** : 1. ผู้รับบริการทันตกรรมที่มีอายุ 40 ปีขึ้นไป ได้รับการตรวจคัดกรองรอยโรคในช่องปาก  2. ผู้ที่ตรวจพบรอยโรคเสี่ยงมะเร็งช่องปาก ได้รับการตรวจชิ้นเนื้อ  **ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย**  1. **ร้อยละ**ผู้มีอายุ 40 ปีขึ้นไป ได้รับการตรวจคัดกรองรอยโรคเสี่ยงมะเร็งช่องปาก มากกว่าหรือเท่ากับ ร้อยละ 15  2. ร้อยละของผู้ที่ตรวจพบรอยโรคเสี่ยงมะเร็งช่องปาก ได้รับการตรวจชิ้นเนื้อ ร้อยละ 100 | **ผลผลิตที่เป็นรูปธรรม** : 1. ผู้รับบริการทันตกรรมที่มีอายุ 40 ปีขึ้นไป ได้รับการตรวจคัดกรองรอยโรคในช่องปาก 2. ผู้ที่ตรวจพบรอยโรคเสี่ยงมะเร็งช่องปาก ได้รับการตรวจชิ้นเนื้อ **ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย** 1. **ร้อยละ**ผู้มีอายุ 40 ปีขึ้นไป ได้รับการตรวจคัดกรองรอยโรคเสี่ยงมะเร็งช่องปาก มากกว่าหรือเท่ากับ ร้อยละ 40 2. ร้อยละของผู้ที่ตรวจพบรอยโรคเสี่ยงมะเร็งช่องปาก ได้รับการตรวจชิ้นเนื้อ ร้อยละ 100 |
| **Event**  **(10)** | ครั้งที่ 1 ชื่องาน “KLS Oral cancer sharing” กลุ่มเป้าหมาย : ทันตุบุคลากร วัน/เดือน/ปี 14 ก.พ. 2567 | |
| **ผู้รับผิดชอบ**  **(11)** | หน่วยงานหลัก กลุ่มงานทันตสาธารณสุข สสจ.  หน่วยงานร่วม กลุ่มงานโรคไม่ติดต่อ(NCD) | |
| ผู้ประสานงาน : ทพ.ก้องเกียรติกุล มณีกาศ หน่วยงาน. : กลุ่มงานทันตสาธารณสุข สสจ. เบอร์ติดต่อ : 087-7285881 | |

**\*หมายเหตุ** ประเภทงบรายจ่าย ได้แก่ 1. งบบุคลากร 2. งบดำเนินงาน 3. งบลงทุน 4. งบเงินอุดหนุน 5. งบรายจ่ายอื่น