**แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567**

**ประเด็นที่ 4: การจัดตั้งสถานชีวาภิบาลโฮมสุข จังหวัดกาฬสินธุ์**

1. ยุทธศาสตร์ความเป็นเลิศด้าน : ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรคและคุ้มครองผู้บริโภค (Promotion Prevention Protection Excellence)
2. ประเด็นที่ 4. การคัดกรองพยาธิใบไม้ตับ 100,000 คน
3. **โครงการที่ : โครงการกำจัดพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี จังหวัดกาฬสินธุ์**
4. **ตัวชี้วัด : . ร้อยละของประชากรอายุ 15 - 70 ปีได้รับการคัดกรองพยาธิใบไม้ตับ**
5. **ค่าเป้าหมาย : ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **มาตรการ**  **(5)** | **กิจกรรมหลัก**  **(6)** | **พื้นที่เป้าหมาย**  **ดำเนินการ**  **(7)** | **กลุ่มเป้าหมาย/จำนวน**  **(8)** | **ปีที่ดำเนินการ**  **(9)** | **งบประมาณ**  **(10)** | | | | **หน่วยงานรับผิดชอบ**  **(11)** |
| **2567** | **2568** | **2569** | **2570** |
| มาตรการลดป่วย | | | | | | | | | |
| การจัดการข้อมูล | 1.การพัฒนาระบบเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค | ทุกอำเภอ | 18 อำเภอ | 2567-2570 | / | / | / | / | สสจ./รพ./สสอ./รพ.สต. |
| 2.การพัฒนาฐานข้อมูล Data center | ทุกอำเภอ | 18 อำเภอ | 2567-2570 | / | / | / | / | สสจ./รพ./สสอ./รพ.สต. |
| การตัดวงจรการแพร่เชื้อเข้าสู่คน | 1.คัดกรองพยาธิใบไม้ตับประชาชนกลุ่มเสี่ยง อายุ 15 ปีขึ้นไป | ทุกอำเภอ | 100,000 คน  (ประชาชนกลุ่มเสี่ยง อายุ 15 ปีขึ้นไป) | 2567-2570 | / | / | / | / | รพ./สสอ./รพ.สต. |
| 2.จัดซื้อกล้องจุลทรรศน์ ระบบ AI จำนวน 2 เครื่อง | จังหวัดกาฬสินธุ์ | สสจ.กาฬสินธุ์ | 2567-2570 | / | / | / | / | สสจ. |
| 3.ลดการติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับในปลา โดยพัฒนาระบบบ่อบำบัดสิ่งปฏิกูล | ทุกอำเภอ |  | 2567-2570 | 20%  / | 25%  / | 30%  / | 35%  / | สสจ./รพ./สสอ./รพ.สต. |
| 4.ลดการติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับในอาหารโดยเน้นกิจกรรมอาหารปลอดพยาธิ ร้านค้า ร้านอาหาร ตลาดปลอดภัย | ทุกอำเภอ | 18 อำเภอ | 2567-2570 | / | / | / | / | สสจ./รพ./สสอ./รพ.สต. |
| 5.ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลุ่มเสี่ยงและสร้างความรอบรู้ทางด้านสุขภาพในนักเรียนและประชาชน | ทุกอำเภอ | - โรงเรียนทั้งหมด 607 แห่ง  - ประชาชนกลุ่มเสี่ยง | 2567-2570 | / | / | / | / | สสจ./รพ./สสอ./รพ.สต. |
| 6.ลดการติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับซ้ำ โดยคัดกรองและรักษาผู้ติดเชื้อซ้ำ | ทุกอำเภอ | ประชาชนผู้ติดเชื้อซ้ำ | 2567-2570 | / | / | / | / | รพ./สสอ./รพ.สต. |
| มาตรการลดตาย | | | | | | | | | |
| การคัดกรองกลุ่มเสี่ยงมะเร็งท่อน้ำดีด้วยวิธี | 1.พัฒนาการคัดกรองกลุ่มเสี่ยงมะเร็งท่อน้ำดีด้วยการอุลตร้าซาวน์ในประชาชน อายุ 40 ปีขึ้น | ทุกโรงพยาบาล | 18 แห่ง  (5% ของประชาชนกลุ่มเสี่ยง อายุ 40 ขึ้นไป) | 2567-2570 | / | / | / | / | รพ./สสอ./รพ.สต. |
| 2.พัฒนา Nurse sonographer | ทุกโรงพยาบาล | 18 แห่ง | 2567-2570 | / | / | / | / | รพ. |
| พัฒนาระบบการส่งต่อ | 1.พัฒนาระบบการส่งต่อผู้ป่วยสงสัย CCA เพื่อการวินิจฉัย CT/MRI | ทุกอำเภอ | ผู้ป่วยสงสัย CCA ทุกราย | 2567-2570 | / | / | / | / | รพ./สสอ./รพ.สต. |
| 2.การพัฒนาการ Follow up ผู้ป่วยสงสัย CCA อย่างต่อเนื่อง | ทุกอำเภอ | ผู้ป่วยสงสัย CCA ทุกราย | 2567-2570 | / | / | / | / | รพ./สสอ./รพ.สต. |
| มาตรการพัฒนาระบบการรักษา | 1.การพัฒนาการวินิจฉัยและรักษาผู้ป่วย CCA | รพ.กาฬสินธุ์ | ผู้ป่วย CCA ทุกราย | 2567-2570 | / | / | / | / | รพ.กาฬสินธุ์ |
| 2.การพัฒนาระบบ palliative care | ทุกอำเภอ | 18 อำเภอ | 2567-2570 | / | / | / | / | รพ./สสอ./รพ.สต. |

**2.2 แผนปฏิบัติการด้านสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ ปีงบประมาณ 2567**

1. **ประเด็นหลัก(22 ประเด็น) ที่..... ร้อยละการคัดกรองพยาธิใบไม้ตับในกลุ่มประชากรเสี่ยง อายุ 15 ปีขึ้นไป**
2. **ประเด็นรองที่** ............~~....................................................................................................................................................................~~......................

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. **สถานการณ์/ข้อมูลพื้นฐาน** | | | | | |
| 1. **วัตถุประสงค์ (Goal /Objective)**   1. เพื่อคัดกรองพยาธิใบไม้ตับในประชาชนกลุ่มเสี่ยง อายุ 15 ปีขึ้นไป  2. ลดอัตราความชุกโรคพยาธิใบไม้ตับในคน ลดลงร้อยละ 35 | | | | | |
| **มาตรการหลัก**  **(5)** | **แนวทาง/กิจกรรมหลัก**  **(6)** | **กลุ่มเป้าหมาย/พื้นที่เป้าหมาย**  **(7)** | **งบประมาณ (8)** | | |
| งบประมาณ | | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
| จำนวนเงิน (บาท) | ประเภทงบฯ\* |  |
| **1**.การจัดการข้อมูล | 1.1 การพัฒนาระบบเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค | 18 อำเภอ/ทุกอำเภอ | **10,000** | **งบดำเนินงาน** | สสจ./รพ./สสอ./รพ.สต. |
| 1.2 การพัฒนาฐานข้อมูล Data center | 18 อำเภอ/ทุกอำเภอ | **10,000** | **งบดำเนินงาน** | สสจ./รพ./สสอ./รพ.สต. |
| **2.**การตัดวงจรการแพร่เชื้อเข้าสู่คน | 2.1 คัดกรองพยาธิใบไม้ตับประชาชนกลุ่มเสี่ยง อายุ 15 ปีขึ้นไป | 100,000 คน  (ประชาชนกลุ่มเสี่ยง อายุ 15 ปีขึ้นไป)/ทุกอำเภอ | **500,000** | **งบดำเนินงาน** | รพ./สสอ./รพ.สต. |
| 2.2 จัดซื้อกล้องจุลทรรศน์ ระบบ AI จำนวน 2 เครื่อง | สสจ.กาฬสินธุ์ | **200,000** | **งบลงทุน** | สสจ. |
| 2.3 ลดการติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับในปลา โดยพัฒนาระบบบ่อบำบัดสิ่งปฏิกูล | ทุกอำเภอ | **50,000** | **งบดำเนินงาน** | สสจ./รพ./สสอ./รพ.สต. |
| 2.4 ลดการติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับในอาหารโดยเน้นกิจกรรมอาหารปลอดพยาธิ ร้านค้า ร้านอาหาร ตลาดปลอดภัย | 18 อำเภอ/ทุกอำเภอ | **100,000** | **งบดำเนินงาน** | สสจ./รพ./สสอ./รพ.สต. |
| 2.5 ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลุ่มเสี่ยงและสร้างความรอบรู้ทางด้านสุขภาพในนักเรียนและประชาชน | - โรงเรียนทั้งหมด 607 แห่ง  - ประชาชนกลุ่มเสี่ยง  ทุกอำเภอ | **200,000** | **งบดำเนินงาน** | สสจ./รพ./สสอ./รพ.สต. |
| 2.6 ลดการติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับซ้ำ โดยคัดกรองและรักษาผู้ติดเชื้อซ้ำ | ประชาชนผู้ติดเชื้อซ้ำ ทุกอำเภอ | **50,000** | **งบดำเนินงาน** | รพ./สสอ./รพ.สต. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **3**. การคัดกรองกลุ่มเสี่ยงมะเร็งท่อน้ำดีด้วยวิธี | | 3.1 พัฒนาการคัดกรองกลุ่มเสี่ยงมะเร็งท่อน้ำดีด้วยการอุลตร้าซาวน์ในประชาชน อายุ 40 ปีขึ้น | 18 แห่ง  (5% ของประชาชนกลุ่มเสี่ยง อายุ 40 ขึ้นไป) /ทุกโรงพยาบาล | | **30,000** | **งบดำเนินงาน** | รพ./สสอ./รพ.สต. |
| 3.2 พัฒนา Nurse sonographer | 18 แห่ง/ทุกโรงพยาบาล | | **100,000** | **งบบุคลากร** | **รพ.** |
| 4. พัฒนาระบบการส่งต่อ | | 4.1 พัฒนาระบบการส่งต่อผู้ป่วยสงสัย CCA เพื่อการวินิจฉัย CT/MRI | ผู้ป่วยสงสัย CCA ทุกราย  ทุกอำเภอ | | **20,000** | **งบดำเนินงาน** | รพ./สสอ./รพ.สต. |
| 4.2 การพัฒนาการ Follow up ผู้ป่วยสงสัย CCA อย่างต่อเนื่อง | ผู้ป่วยสงสัย CCA ทุกราย  ทุกอำเภอ | | **-** |  | รพ./สสอ./รพ.สต. |
| 5. มาตรการพัฒนาระบบการรักษา | | 5.1 การพัฒนาการวินิจฉัยและรักษาผู้ป่วย CCA | ผู้ป่วย CCA ทุกราย  /รพ.กาฬสินธุ์ | | **10,000** | **งบดำเนินงาน** | รพ.กาฬสินธุ์ |
| 5.2 การพัฒนาระบบ palliative care | 18 อำเภอ/ทุกอำเภอ | | **-** |  | รพ./สสอ./รพ.สต. |
| **Quick Win**  **(9)** | **100 วันแรก (9.1)** | | | **ปี 2567 (9.2)** | | | |
| ผลผลิตที่เป็นรูปธรรม คัดกรองพยาธิใบไม้ตับ ร้อยละ 15 ในประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไปในทุกอำเภอ (100,000 ราย)  ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย คัดกรองให้ได้ร้อยละ 10 | | | ผลผลิตที่เป็นรูปธรรม คัดกรองพยาธิใบไม้ตับในประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป ในทุกอำเภอ (100,000 ราย)  ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย คัดกรองพยาธิใบไม้ตับ ร้อยละ 15 | | | |
| **Event**  **(10)** | ครั้งที่ 1 รณรงค์ป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี อาหารปลอดภัย จังหวัดกาฬสินธุ์ กลุ่มเป้าหมาย ประชาชนกลุ่มเสี่ยงอายุ 15 ปีขึ้นไป วัน/เดือน/ปี…………………………..  ครั้งที่ 2 ชื่องาน.............................................................................................................กลุ่มเป้าหมาย....................................................................วัน/เดือน/ปี........................................................................ | | | | | | |
| **ผู้รับผิดชอบ**  **(11)** | หน่วยงานหลัก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ หน่วยงานร่วม รพ. /สสอ. /รพ.สต. | | | | | | |
| ผู้ประสานงาน   1. นางสาวนงนุช โนนศรีชัย นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ หน่วยงาน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ เบอร์ติดต่อ. 08 4428 4557 2. นายเถลิงเกียรติ เสริฐเลิศ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ หน่วยงาน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ เบอร์ติดต่อ. 08 4478 3991 | | | | | | |

**\*หมายเหตุ** ประเภทงบรายจ่าย ได้แก่ 1. งบบุคลากร 2. งบดำเนินงาน 3. งบลงทุน 4. งบเงินอุดหนุน 5. งบรายจ่ายอื่น