**แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567**

**ประเด็นที่ 16: การส่งเสริมการใช้ยาสมุนไพร**

1. **ยุทธศาสตร์ความเป็นเลิศด้าน : การบริการเป็นเลิศ (service Excellence)**
2. **แผนงานที่ : ที่ 9 อุตสาหกรรมการแพทย์คบวงจร การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ความงามและแพทย์แผนไทย**
3. **โครงการที่ : 3 โครงการคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพและบริการสุขภาพ และโครงการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและการแพทย์**
4. **ประเด็นหลัก(22 ประเด็น) ที่ 16 การส่งเสริมการใช้ยาสมุนไพร**
5. **ประเด็นรองที่** มูลค่าการใช้ยาสมุนไพรเพิ่มขึ้น

|  |
| --- |
| 1. **สถานการณ์/ข้อมูลพื้นฐาน มูลค่าการใช้ยาสมุนไพรในจังหวัดกาฬสินธุ์ ปีงบประมาณ** 2566 **เท่ากับ 15,802,637** บาท **(**HDC **ณ วันที่** 13 **กันยายน** 2566**)** |
| 1. **วัตถุประสงค์ (Goal /Objective)** 1. มูลค่าการใช้ยาสมุนไพรเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา ภาพรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 (รพ. ≥ 3 รพ.สต. ≥7) |

| **มาตรการหลัก**  **(5)** | **แนวทาง/กิจกรรมหลัก**  **(6)** | **กลุ่มเป้าหมาย/พื้นที่เป้าหมาย**  **(7)** | **งบประมาณ (8)** | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| งบประมาณ | | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
| จำนวนเงิน (บาท) | ประเภทงบฯ\* |  |
| 1. มาตรการทางการบริหาร > กำหนดเป็นตัวชี้วัด คปสอ. /กำกับติดตามผ่าน กวป. , คปสอ. ทุกเดือน /การซื้อยาสมุนไพรร่วมจากเขต | 1.1 ชี้แจงถ่ายทอดข้อสั่งการจากผู้บริหารสู่ทุกพื้นที่ ในที่ประชุม กวป. และมีการติดตามเป็นระยะ | 18 คปสอ. | **บูรณาการประชุม กวป.** |  | **สสจ., คปสอ.** |
| 2. แต่งตั้งคณะทำงานระดับจังหวัด/ระดับ คปสอ. | 2. ประชุมคณะกรรมการยาสมุนไพรระดับจังหวัด | 18 คปสอ. | **15,000** | งบดำเนินงาน | **สสจ., คปสอ.** |
| 3. พัฒนาบุคลากร  3.1 กระบวนการซื้อขายยาสมุนไพรผ่านการโอนขายบิล  3.2 พัฒนาองค์ความรู้ การใช้/การสั่งจ่ายยาสมุนไพร สำหรับสหวิชาชีพ  3.3พัฒนาคุณภาพการบริการ โดยส่งเสริมการเปิด OPD คู่ขนานที่เป็นรูปธรรมในทุก รพ. /การจัดคลินิกเฉพาะโรค และการให้บริการเชิงรุกในชุมชน เพื่อสร้างการรับรู้และเพิ่มการเข้าถึงยาสมุนไพร | 3.1 อบรมพัฒนาบุคลากรผู้เกี่ยวข้องในกระบวนการซื้อขายยาสมุนไพรโอนขายบิล | ทุก รพ. เภสัชกร, การเงิน, พัสดุ | **40,000** | งบดำเนินงาน | **สสจ., รพ.** |
| 3.2 อบรมพัฒนาศักยภาพแพทย์แผนไทยและเจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่จ่ายยาสมุนไพรในสถานบริการทุกระดับ | สถานบริการทุกระดับ รพ.ทุกแห่ง รพ.สต.ทุกแห่ง | **60,000**  **40,000** | งบดำเนินงาน  **งบดำเนินงาน** | **สสจ., รพ., รพ.สต.**  **สสจ., คปสอ.** |
| 3.3 การจัดทำแอปพลิเคชั่นยาสมุนไพร เพื่อเพิ่มการสื่อสารกับสหวิชาชีพ (ต่อยอดจากนวัตกรรมสมุนไพรพร้อม รพ. เขาวง) | 18 คปสอ. |
| 4. **ส่งเสริมการทำวิจัย/การพัฒนาวิชาการด้านการใช้ยาสมุนไพร และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้/สร้างพื้นที่ต้นแบบ และสร้างความเชื่อมั่น** | 4.1 อบรมพัฒนาศักยภาพแพทย์แผนไทยด้านการตรวจรักษาและการทำหัตถการ/การทำวิจัยและนวัตกรรม | 18 คปสอ. | **60,000** | **งบดำเนินงาน** | **สสจ., คปสอ.** |
|  | 4.2 จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การใช้ยาสมุนไพรในสถานบริการสาธารณสุข | 18 คปสอ. | **40,000** | **งบดำเนินงาน** | **สสจ., คปสอ.** |
| 5**. การยกย่องเชิดชูบุคลากรและพื้นที่ที่มีผลการดำเนินงานดีเด่น** | ประกวดพื้นที่ที่มีผลการดำเนินงานด้านการส่งเสริมการใช้ยาสมุนไพรดีเด่น | 18 คปสอ. | **30,000** | **งบดำเนินงาน** | **สสจ., คปสอ.** |
| **6**. จัดหายาสมุนไพรสนับสนุน รพ. และ รพ.สต. ทุกแห่ง | **จัดซื้อยาสมุนไพรที่ผลิตได้ในเขตสุขภาพ ที่ 7** | **18 รพ./156 รพ.สต.** | **8,000,000** | งบดำเนินงาน | คปสอ./รพ. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Quick Win**  **(9)** | **100 วันแรก (9.1)** | **ปี 2567 (9.2)** |
| ผลผลิตที่เป็นรูปธรรม ทุก รพ. มีการจัดซื้อยาสมุนไพรที่ผลิตในเขตสุขภาพที่ 7 เพิ่มขึ้น, มูลค่าการสั่งใช้ยาสมุนไพรเพิ่มขึ้น  ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย **ภาพรวม 5 %** | ผลผลิตที่เป็นรูปธรรม มูลค่าการใช้ยาสมุนไพรเพิ่มขึ้น  ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย มูลค่าการใช้ยาสมุนไพรเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 |
| **Event**  **(10)** | ครั้งที่ 1 ชื่องาน ชี้แจงถ่ายทอดข้อสั่งการจากผู้บริหารสู่ทุกพื้นที่ ในที่ประชุม กวป. กลุ่มเป้าหมาย ผู้บริหาร วัน/เดือน/ปี ตค. 2566  ครั้งที่ 2 ชื่องาน แต่งตั้งประชุมคณะกรรมการยาสมุนไพรระดับจังหวัด กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกร, แพทย์แผนไทย วัน/เดือน/ปี 6 พย. 2566  ครั้งที่ 3 ชื่องาน อบรมพัฒนาบุคลากรผู้เกี่ยวข้องในกระบวนการซื้อขายยาสมุนไพรโอนขายบิล กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกร การเงิน พัสดุ วัน/เดือน/ปี 22 พย. 2566 | |
| **ผู้รับผิดชอบ**  **(11)** | หน่วยงานหลัก กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก หน่วยงานร่วม หน่วยบริการสังกัด สสจ.กาฬสินธุ์ ( โรงพยาบาล/สสอ./รพ สต.) | |
| ผู้ประสานงาน นายสุพิน ภูสง่า, นางสาวจุฑามาศ ภูนีรับ หน่วยงาน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ เบอร์ติดต่อ 083-3278676 | |

**\*หมายเหตุ** ประเภทงบรายจ่าย ได้แก่ 1. งบบุคลากร 2. งบดำเนินงาน 3. งบลงทุน 4. งบเงินอุดหนุน 5. งบรายจ่ายอื่น