**แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567**

**ประเด็นที่ 1: การจัดตั้งสถานชีวาภิบาลโฮมสุข จังหวัดกาฬสินธุ์**

1. ยุทธศาสตร์ความเป็นเลิศด้าน 1 : ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรคและคุ้มครองผู้บริโภค (Promotion Prevention Protection Excellence)
2. แผนงานที่ 1 : การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ)
3. โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทยทุกกลุ่มวัย
4. **ประเด็นหลัก (22 ประเด็น) ที่ 1 : การจัดตั้งสถานชีวาภิบาลโฮมสุข จังหวัดกาฬสินธุ์**
5. **ตัวชี้วัดที่ 1 : ระดับความสำเร็จของการดำเนินการจัดตั้งสถานชีวาภิบาลโฮมสุข จังหวัดกาฬสินธุ์**

| **มาตรการ**  **(5)** | **กิจกรรมหลัก**  **(6)** | **พื้นที่เป้าหมาย**  **ดำเนินการ**  **(7)** | **กลุ่มเป้าหมาย/จำนวน**  **(8)** | **ปีที่ดำเนินการ**  **(9)** | **งบประมาณ**  **(10)** | | | | **หน่วยงานรับผิดชอบ (11)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2567** | **2568** | **2569** | **2570** |
| 1. การจัดตั้งสถานชีวาภิบาล | 1. ประชุมชี้แจงต่อคณะกรรมการสุขภาพระดับพื้นที่ (กสพ.) จังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อชี้แจงนโยบาย ความต้องการ จำเป็น ในการจัดตั้งสถานชีวาภิบาลโฮมสุข จังหวัดกาฬสินธุ์ 2. จัดทำคู่มือแนวทางการดำเนินงานของสถานชีวาภิบาลโฮมสุข, องค์ประกอบของสถานชีวาภิบาลในระดับโรงพยาบาลและชุมชน  3. ประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานสถานชีวาภิบาลโฮมสุข จังหวัดกาฬสินธุ์ และพัฒนารูปแบบการดูแลผู้ป่วยในที่บ้าน (Home ward/Hospital at Home) จังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อดูแลผู้ป่วยในสถานชีวาภิบาล | 18 อำเภอ | - คณะกรรมการสุขภาพระดับพื้นที่ กสพ.จังหวัดกาฬสินธุ์  - แพทย์ พยาบาล  สหวิชาชีพ คณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินการจัดตั้งสถานชีวาภิบาลโฮมสุข จังหวัดกาฬสินธุ์ | 2567 |  |  |  |  | รพ.สต.  สสอ.  รพ  สสจ.  อบจ |
| 2. พัฒนาศูนย์ชีวาภิบาลโฮมสุข จังหวัดกาฬสินธุ์  ให้ได้ตามมาตรฐาน | 1. พัฒนาระบบการเยี่ยมเสริมพลังในพื้นที่การดำเนินงานจัดตั้งสถานชีวาภิบาลโฮมสุข จังหวัดกาฬสินธุ์ /พัฒนาศูนย์ดูแลผู้ป่วยในที่บ้าน (Home ward/Hospital at Home) จังหวัดกาฬสินธุ์  2. จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์/เผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ ทุกช่องทางเพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนศูนย์ชีวาภิบาลโฮมสุข จังหวัดกาฬสินธุ์ | 18 อำเภอ | แพทย์ พยาบาล สหวิชาชีพ คณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินการจัดตั้งสถานชีวาภิบาลโฮมสุข จังหวัดกาฬสินธุ์ | 2567 |  |  |  |  | รพ.สต.  สสอ.  รพ  สสจ.  อบจ |
| 3. พัฒนาศักยภาพบุคลากร เจ้าหน้าที่ ทุกระดับในศูนย์ชีวาภิบาลโฮมสุข จังหวัดกาฬสินธุ์ | 1. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานฯ 2. ประชุมหารือแนวทางดำเนินงานร่วมกับภาคีเครือข่าย 3. อบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลป่วยในที่บ้าน (Home ward/Hospital at Home) จังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อดูแลผู้ป่วยในสถานชีวาภิบาล  4. ประชุมถอดบทเรียน | 18 อำเภอ | คปสอ. ทุกอำเภอ ผู้รับผิดชอบศูนย์ประสานงานชีวาภิบาลโฮมสุข จังหวัดกาฬสินธุ์ | 2567 |  |  |  |  | รพ.สต.  สสอ.  รพ  สสจ.  อบจ |

**2.2 แผนปฏิบัติการด้านสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ ปีงบประมาณ 2567**

1. **ประเด็นหลัก (22 ประเด็น) ที่ 1 ระดับความสำเร็จของการดำเนินการจัดตั้งสถานชีวาภิบาลโฮมสุข จังหวัดกาฬสินธุ์**
2. ประเด็นรองที่ ......................................................................................................................................................................................................

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. **สถานการณ์/ข้อมูลพื้นฐาน :** ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 มีผู้ป่วยที่เข้าเกณฑ์การดูแลประคับประคองระยะท้าย จำนวน 185,577 ราย เข้าถึงบริการ Palliative care จำนวน 121,470 ราย (ร้อยละ 65.46) และผู้ป่วย Long–term care จำนวน 350,000 คน รวมเป็น 550,000 คนโดยประมาณ ซึ่งก่อให้เกิดภาระแก่ญาติ ผู้ดูแล ซึ่งส่วนใหญ่ยังต้องดิ้นรนทำงานเพื่อการเลี้ยงชีพ ส่งผลต่อการดูแลผู้ป่วยในระยะยาว จึงควรมีการส่งเสริมให้มีการจัดตั้งสถานชีวาภิบาลที่จะรองรับผู้สูงอายุ หรือผู้ป่วยที่มีภาวะพึ่งพิง ติดบ้านติดเตียง ผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาแบบประคับประคอง ให้ได้รับการดูแลเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดคุ้มครองผู้ใช้บริการให้มีความปลอดภัย เข้าถึงยาและเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ที่จำเป็น | | | | | | | |
| 1. **วัตถุประสงค์ (Goal /Objective)**  1.ประชาชนเข้าถึงบริการที่มีคุณภาพมาตรฐาน เพิ่มคุณภาพชีวิต  2. ลดภาระค่าเดินทาง การรอคอย ครอบครัวไร้กังวล ลูกหลานวัยทำงานไม่สูญเสียรายได้  3. พัฒนาศักยภาพบุคลากรในการดูแลเป็นไปตามมาตรฐาน การดูแลผู้ป่วยในที่บ้าน Home ward/Hospital at home ที่กำหนดคุ้มครองผู้ใช้บริการให้มีความปลอดภัย เข้าถึงยาและเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นตามคู่มือแนวทางการดำเนินงานของสถานชีวาภิบาล และ home ward | | | | | | | |
| **มาตรการหลัก**  **(5)** | | **แนวทาง/กิจกรรมหลัก**  **(6)** | **กลุ่มเป้าหมาย/พื้นที่เป้าหมาย**  **(7)** | | **งบประมาณ (8)** | | |
| **งบประมาณ** | | **หน่วยงานที่รับผิดชอบ** |
| **จำนวนเงิน (บาท)** | **ประเภทงบฯ\*** |  |
| 1.การจัดตั้งสถานชีวาภิบาล | | 1.1 ประชุมชี้แจงคณะกรรมการสุขภาพระดับพื้นที่ กสพ.จังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อชี้แจงนโยบายการจัดตั้งสถานชีวาภิบาลโฮมสุข จังหวัดกาฬสินธุ์ | คณะกรรมการสุขภาพระดับพื้นที่ กสพ.จังหวัดกาฬสินธุ์ | | - | - | สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ |
| 1.2 จัดทำคู่มือแนวทางการดำเนินงานของสถานชีวาภิบาลโฮมสุข และ home ward จังหวัดกาฬสินธุ์ | แพทย์ พยาบาล สหวิชาชีพ คณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินการจัดตั้งสถานชีวาภิบาลโฮมสุข จังหวัดกาฬสินธุ์ | | - | - | สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์/อบจ.กาฬสินธุ์ |
| 1.3 ประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานสถานชีวาภิบาลโฮมสุข จังหวัดกาฬสินธุ์ และพัฒนารูปแบบการดูแลผู้ป่วยในที่บ้าน (Home ward/Hospital at Home) จังหวัดกาฬสินธุ์ ปีงบประมาณ 2567 | คปสอ. ทุกอำเภอ ผู้รับผิดชอบศูนย์ประสานงานชีวาภิบาลโฮมสุข จังหวัดกาฬสินธุ์ | | 14,000 | งบดำเนินการ(SP) | สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ |
| 2. พัฒนาศูนย์ชีวาภิบาลโฮมสุข จังหวัดกาฬสินธุ์ ให้ได้ตามมาตรฐาน | | 2.1 ประชุมเยี่ยมเสริมพลังในพื้นที่การดำเนินงานจัดตั้งสถานชีวาภิบาลโฮมสุข จังหวัดกาฬสินธุ์ /พัฒนาศูนย์ดูแลผู้ป่วยในที่บ้าน (Home ward/Hospital at Home)  จังหวัดกาฬสินธุ์ ปีงบประมาณ 2567 | แพทย์/พยาบาล  -คณะกรรมการระดับจังหวัด  -คณะกรรมการระดับพื้นที่ | | 19,600 | งบดำเนินการ(SP) | สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ |
| 3. พัฒนาศักยภาพบุคลากร เจ้าหน้าที่ ทุกระดับในศูนย์ชีวาภิบาลโฮมสุข จังหวัดกาฬสินธุ์ | | 3.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลป่วยในที่บ้าน (Home ward/Hospital at Home) จังหวัดกาฬสินธุ์ ปีงบประมาณ 2567 | เจ้าหน้าที่บุคลากรวิชาชีพ อาสาสมัคร ที่ดูแลผู้ป่วยในที่บ้าน  สหวิชาชีพ ทุกแห่งในจังหวัดกาฬสินธุ์ | | 35,400 | งบดำเนินการ(SP) | สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ |
| **Quick Win**  **(9)** | **100 วันแรก (9.1)** | | | **ปี 2567 (9.2)** | | | |
| **ผลผลิตที่เป็นรูปธรรม**  1. มีสถานชีวาภิบาลโฮมสุข จังหวัดกาฬสินธุ์  2. มีศูนย์ประสานงานชีวาภิบาลในโรงพยาบาล  **ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย**  1. มีสถานชีวาภิบาลโฮมสุข จังหวัดกาฬสินธุ์ 1 แห่ง  2. มีศูนย์ประสานงานชีวาภิบาลในโรงพยาบาลทุกแห่ง | | | **ผลผลิตที่เป็นรูปธรรม**  1.ให้บริการในศูนย์ประสานงานชีวาภิบาลในโรงพยาบาล  2.ให้บริการในศูนย์ชีวาภิบาลโฮมสุขในอบต/เทศบาล  3. ให้บริการ Home ward/ Hospital at Home  **ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย**  1.ให้บริการในศูนย์ประสานงานชีวาภิบาลในโรงพยาบาล อำเภอละ 1 แห่ง (ร้อยละ 100)  2.ให้บริการในศูนย์ชีวาภิบาลโฮมสุขในอบต/เทศบาลอำเภอละ 1 แห่ง (ร้อยละ 50)  3. ให้บริการ Home ward/ Hospital at Home อำเภอละ 1 แห่ง (ร้อยละ 100) | | | |
| Event  (10) | ครั้งที่ 1 ชื่องาน เปิดป้ายศูนย์ชีวาภิบาลโฮมสุข จังหวัดกาฬสินธุ์  กลุ่มเป้าหมาย คณะกรรมการดำเนินการจัดตั้งสถานชีวาภิบาล จังหวัดกาฬสินธุ์ /เดือน/ปี 20 พฤศจิกายน 2566  ครั้งที่ 2 ชื่องาน.เปิดป้ายศูนย์ประสานงานชีวาภิบาลในโรงพยาบาลกาฬสินธุ์ และโรงพยาบาลชุมชนทุกแห่ง  กลุ่มเป้าหมาย คณะกรรมการดำเนินการจัดตั้งสถานชีวาภิบาล จังหวัดกาฬสินธุ์วัน/เดือน/ปี ธันวาคม 2566 | | | | | | |
| ผู้รับผิดชอบ  (11) | หน่วยงานหลัก กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์  หน่วยงานร่วม โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ กลุ่มงานการสาธารณสุขมูลฐานและระบบสุขภาพปฐมภูมิ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ | | | | | | |
| ผู้ประสานงาน นายธีรศักดิ์ ภูจอมแจ้ หน่วยงาน กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์  เบอร์ติดต่อ ๐ ๔๓๐๑ ๙๗๖๐ ต่อ ๑๐๓ โทรศัพท์ ๐๘๓ ๖๒๒ ๕๓๙๖ | | | | | | |

\*หมายเหตุ ประเภทงบรายจ่าย ได้แก่ 1. งบบุคลากร 2. งบดำเนินงาน 3. งบลงทุน 4. งบเงินอุดหนุน 5. งบรายจ่ายอื่น