**แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567**

**ประเด็นที่ 7: ผู้ป่วยเบาหวานสามารถควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดได้ดี (HbA1C ไม่เกิน 7)**

**ประเด็นที่ 8: ผู้ป่วยความดันโลหิตสามารถควบคุมระดับความดันโลหิตได้ดี (HT Control)**

1. ยุทธศาสตร์ความเป็นเลิศด้านที่ 2 : ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence)
2. แผนงานที่ : 6 : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service plan)/ ประเด็นการจัดการโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง

(3)โครงการที่ : โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง

(4)ตัวชี้วัด : 7 ร้อยละผู้ป่วยเบาหวานสามารถควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดได้ดี (HbA1C ไม่เกิน 7)

8 ร้อยละผู้ป่วยความดันโลหิตสามารถควบคุมระดับความดันโลหิตได้ดี (HT Control)

| **มาตรการ**  **(5)** | **กิจกรรมหลัก**  **(6)** | **พื้นที่เป้าหมาย**  **ดำเนินการ**  **(7)** | **กลุ่มเป้าหมาย/จำนวน**  **(8)** | **ปีที่ดำเนินการ**  **(9)** | **งบประมาณ**  **(10)** | | | | **หน่วยงานรับผิดชอบ**  **(11)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2567** | **2568** | **2569** | **2570** |
| 1.การสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพ (ระบบสนับสนุนการจัดการตนเอง) | 1. จัดทำหลักสูตรความรอบรู้ด้านสุขภาพ  จำนวน 3 วัน | 18 อำเภอ | ทีมสหวิชาชีพ  จำนวน 20 คน | พ.ย.66 |  |  |  |  | -สสจ.กาฬสินธุ์ |
| 2. การจัดทำค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม กลุ่มสงสัยป่วยโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง  2.1 จัดกิจกรรม จำนวน 3 วัน  2.2. ติดตามหลังจัดทำค่าย จำนวน 3 ครั้ง  (เดือนที่ 1 , 2 ด้วยระบบ ออนไลน์ เดือนที่ 3 นัดรวม) | 18 อำเภอ | กลุ่มสงสัยป่วยโรคเบาหวาน  ความดันโลหิตสูง  จำนวน 50 คน x 18 อำเภอ รวม 900 คน | ม.ค.-เม.ย. 67 |  |  |  |  | -อบจ.  -คปสอ.  -รพ.  -สสอ.  -รพ.สต. |
| 3. กิจกรรม คู่หู อสม. ในผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง Stage 3-4  (ผู้ป่วย CKD 1 คน : อสม. 1 คน)  3.1 จัดกิจกรรม จำนวน 1 วัน  3.2 ติดตามต่อเนื่องด้วยระบบ ออนไลน์ (Line OA)  3.3 พัฒนาโปรแกรม Line OA | 18 อำเภอ  ทีม Admin ติดตามระบบ | -ผู้ป่วย CKD : อสม.  (30 : 30) จำนวน  60 คน x 18 อำเภอ  รวม 1,080 คน  -จำนวน 20 คน | ม.ค.- มิย.. 67 |  |  |  |  | -สสจ.กาฬสินธุ์  -อบจ.  -รพ.  -สสอ.  -รพ.สต. |
| 4.จัดกิจกรรมสร้างความร่วมมือภาคีเครือข่ายชุมชน  - MOU ขับเคลื่อน “กาฬสินธุ์คนรวยสุขภาพ ลดหวาน ดัน ใจ” | จังหวัดกาฬสินธุ์ | ทุกอำเภอ | พ.ย.-ธ.ค.66 |  |  |  |  | คปสอ.ทุกอำเภอ |
| 5.จัดประกวดชุมชน ตำบล อำเภอ จังหวัด คนรวยสุขภาพ | จังหวัดกาฬสินธุ์ | ทุกอำเภอ | มิ.ย. – ก.ค. 67 |  |  |  |  | คปสอ.ทุกอำเภอ |
| 6.จัดมหกรรม“กาฬสินธุ์คนรวยสุขภาพ ลดหวาน ดัน ใจ” เพื่อมอบรางวัล บุคคล ชุมชน ต้นแบบ และสรุปบทเรียนแลกเปลี่ยนเรียนรู้ | จังหวัดกาฬสินธุ์ | ทุกอำเภอ | ส.ค.67 |  |  |  |  | สสจ.กาฬสินธุ์ |

| **มาตรการ**  **(5)** | **กิจกรรมหลัก**  **(6)** | **พื้นที่เป้าหมาย**  **ดำเนินการ**  **(7)** | **กลุ่มเป้าหมาย/จำนวน**  **(8)** | **ปีที่ดำเนินการ**  **(9)** | **งบประมาณ**  **(10)** | | | | **หน่วยงานรับผิดชอบ**  **(11)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2567** | **2568** | **2569** | **2570** |
| 2.การบริหารจัดการระบบบริการ | 1.ถอดบทเรียนการจัดระบบบริการ | สสจ.กาฬสินธุ์ | ทีมสหวิชาชีพ  จำนวน 90 คน  (รพ. = 2 คน,สสอ. = 1 คน,รพ.สต. = 1 คน อสม. = 1 คน) | ต.ค.- พ.ย. 66 |  |  |  |  | สสจ.กาฬสินธุ์ |
| 2. สังเคราะห์รูปแบบการจัดระบบบริการคลินิกโรคเรื้อรัง จังหวัดกาฬสินธุ์ | สสจ.กาฬสินธุ์ | จำนวน 20 คน | พ.ย. -ธ.ค. 66 |  |  |  |  | สสจ.กาฬสินธุ์ |
| 3. การพัฒนาคลินิกบริการ  - กาจัดสถานที่ให้เหมาะสม  - การจัดสรรบุคลากรให้เพียงพอ  - การจัดกลุ่มผู้ป่วยเพื่อจัดบริการที่จำเป็น  - การปรับกระบวนการบริการแบบไร้รอยต่อ | 18 อำเภอ | คลินิกโรคเรื้อรังทุกแห่ง | พ.ย. – ก.ค. 67 |  |  |  |  | รพ.  รพ.สต. |
| 4. การสนับสนุนการตัดสินใจของบุคลากรแบบมืออาชีพ  - การทบทวนแนวเวชปฏิบัติการดูแล รักษา ผู้ป่วยโรคเรื้อรังให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน  - การเสริมสร้างสมรรถนะด้านความรู้ ทักษะ และเทคนิคการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม | 18 อำเภอ | ทีมสุขภาพจำนวน 50 คน | ม.ค. 67 |  |  |  |  | สสจ.กาฬสินธุ์ |
| 5. การพัฒนาศักยภาพ อสม. | 18 อำเภอ | จำนวน อสม.ทั้งหมด | ม.ค. 67 |  |  |  |  | คปสอ.  รพ.  รพ.สต. |
| 3.การพัฒนาระบบ ICT และเครื่องมือการสื่อสาร | 1.การ Clear ฐานข้อมูลประชากร การขึ้นทะเบียนผู้ป่วยโรคเรื้อรัง | 18 อำเภอ | ทีมผู้รับผิดชอบงานโรคเรื้อรังระดับอำเภอ | ต.ค. 66 |  |  |  |  | สสอ.  รพ.  รพ.สต. |
|  | 2.พัฒนาศักยภาพบุคลากรในการบันทึกข้อมูล การส่งออกข้อมูล | 18 อำเภอ | ผู้รับผิดชอบงาน NCDจำนวน 50 คน | พ.ย. 66 |  |  |  |  | สสจ.กาฬสินธุ์ |
|  | 3.จัดทำ Dashboard ในการติดตามกลุ่มเป้าหมาย  - ชี้แจงการเปิดใช้ Dashboard และการแจ้งเตือนในระบบ และ การสมัครสมาชิก | 18 อำเภอ | ผู้รับผิดชอบคลินิกโรคเรื้อรังทุกระดับ | ต.ค. – พ.ย. 66 |  |  |  |  | สสจ.กาฬสินธุ์ |

**แผนปฏิบัติการด้านสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ ปีงบประมาณ 2567**

1. **ประเด็นหลัก(22 ประเด็น) ที่ 7** ผู้ป่วยเบาหวานสามารถควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดได้ดี (HbA1C ไม่เกิน 7)

**ที่ 8** ผู้ป่วยความดันโลหิตสามารถควบคุมระดับความดันโลหิตได้ดี (HT Control)

1. **ประเด็นรองที่** ......................................................................................................................................................................................................

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. **สถานการณ์/ข้อมูลพื้นฐาน** ............................................................................................................................................................................................................................................ | | | | | |
| 1. **วัตถุประสงค์ (Goal /Objective) (ไม่ต้องมีค่าเป้าหมาย)** | | | | | |
| **มาตรการหลัก**  **(5)** | **แนวทาง/กิจกรรมหลัก**  **(6)** | **กลุ่มเป้าหมาย/พื้นที่เป้าหมาย**  **(7)** | **งบประมาณ (8)** | | |
| **งบประมาณ** | | **หน่วยงานรับผิดชอบ** |
| **จำนวนเงิน (บาท)** | **ประเภทงบฯ\*** |
| 1.การสร้างความรอบรู้ ด้านสุขภาพ (ระบบสนับสนุนการจัดการตนเอง) | 1. จัดทำหลักสูตรความรอบรู้ด้านสุขภาพ | ทีมสหวิชาชีพ  จำนวน 20 คน | **1.** ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำหลักสูตรความรอบรู้ด้านสุขภาพ  **-**ค่าอาหารกลางวัน 20 คน x 300 บาท x 3 วัน เป็นเงิน 18,000 บาท  **-**ค่าอาหารเย็น 20 คน x 300 บาท x 2 วัน เป็นเงิน 12,000 บาท  -ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม 20 คน x 35 บาท x 6 มื้อ เป็นเงิน 4,200บาท  **-**ค่าวิทยากร 1 คน x 600 บาท x 6 ชม.x 3 วัน เป็นเงิน 10,800 บาท  -ค่าที่พัก จำนวน 12 ห้อง x 1400 บาท x 2 คืนเป็นเงิน 33,600 บาท  -ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 1,500 บาท x 3 คัน เป็นเงิน 4,500 บาท  -ค่าจ้างจัดทำคู่มือฉบับสมบูรณ์เพื่อเผยแพร่ 720 เล่ม x 100 บาท  เป็นเงิน 72,000 บาท **รวมเป็นเงินทั้งหมด 155,100 บาท** |  |  |
|  | 2. การจัดทำค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม กลุ่มสงสัยป่วยเบาหวาน/ความดันโลหิตสูง  2.1 จัดกิจกรรม จำนวน 3 วัน  2.2. ติดตามหลังจัดทำค่าย จำนวน 3 ครั้ง(เดือนที่ 1 , 2 ด้วยระบบ ออนไลน์ เดือนที่ 3 นัดรวม)  2.3 ประเมินผลและวิเคราะห์ข้อมูล | กลุ่มสงสัยป่วยโรคเบาหวาน  ความดันโลหิตสูง  จำนวน 40 คน x 18 อำเภอ รวม 720 คน | 1.ประชุมชี้แจงทีมผู้รับผิดชอบงานโรคเรื้อรัง  - ค่าอาหารกลางวัน 40 คน x80 บาท เป็นเงิน 3,200 บาท  - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 40 คน x 35 บาท x2 มื้อ เป็นเงิน 2,800 บาท  **รวมเป็นเงิน 6,000 บาท**  2.ประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กลุ่มสงสัยป่วยโรคเบาหวาน  ความดันโลหิตสูง  - ค่าอาหารกลางวัน 720 คน x80 บาท x3 วันเป็นเงิน 172,800 บาท - ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม 720 คน x 35 บาท x2 มื้อ x3 วัน  เป็นเงิน 151,200 บาท  - ค่าสมนาคุณวิทยากรแบบกลุ่ม 4 คน x 6 ชม.x 300 บาท x3 วัน X 18 แห่ง เป็นเงิน 388,800 บาท |  |  |
| **มาตรการหลัก**  **(5)** | **แนวทาง/กิจกรรมหลัก**  **(6)** | **กลุ่มเป้าหมาย/พื้นที่เป้าหมาย**  **(7)** | **งบประมาณ (8)** | | |
| **งบประมาณ** | | **หน่วยงานที่รับผิดชอบ** |
| **จำนวนเงิน (บาท)** | **ประเภทงบฯ\*** |
|  |  |  | - ค่าพาหนะเหมาจ่ายบุคคลภายนอกให้ข้อมูล 720 คน x50บาท x 3วัน  เป็นเงิน 108,000 บาท  3.ประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามประเมินผลหลังจัดทำค่ายปรับเปลี่ยน  (เดือนที่ 1 , 2 ด้วยระบบ ออนไลน์ เดือนที่ 3 นัดรวม)  - ค่าอาหารกลางวัน 720 คน x80 บาท x1 วันเป็นเงิน 57,600 บาท  - ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม 720 คน x 35 บาท x2 มื้อ  เป็นเงิน 50,400 บาท  - ค่าสมนาคุณวิทยากรแบบกลุ่ม 4 คน x 6 ชม.x 300 บาท X 18 แห่ง  เป็นเงิน 129,600 บาท  - ค่าพาหนะเหมาจ่ายบุคคลภายนอกให้ข้อมูล 720 คน x50บาท  เป็นเงิน 36,000 บาท  4. ค่าจ้างจัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์เพื่อเผยแพร่ 10 เล่ม x 300 บาท  เป็นเงิน 3,000 บาท  **รวมเป็นเงินทั้งหมด 1,097,400 บาท** |  |  |
|  | 3. กิจกรรม คู่หู อสม. ในผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง Stage 3-4 (ผู้ป่วย CKD 1 คน : อสม. 1คน)  3.1 จัดกิจกรรม จำนวน 1 วัน  3.2 ติดตามต่อเนื่องด้วยระบบ ออนไลน์ (Line OA)  3.3 พัฒนาโปรแกรม Line OA | ผู้ป่วยCKD : อสม.  (30 : 30) จำนวน  60 คน x 18 อำเภอ  รวม 1,080 คน  -จำนวน 20 คน | 1.ประชุมชี้แจงทีม 3 หมอ  - ค่าอาหารกลางวัน 40 คน x80 บาท เป็นเงิน 3,200 บาท  - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 40 คน x 35 บาท x2 มื้อ เป็นเงิน 2,800 บาท  2.จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ 3 หมอชะลอไตเสื่อม  - ค่าอาหารกลางวัน 1,080 คน x 80 บาท เป็นเงิน 86,400 บาท  - ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม 1,080 คน x 35 บาท x2 มื้อ เป็นเงิน75,600 บาท  - ค่าสมนาคุณวิทยากรแบบกลุ่ม 3 คน x 6 ชม.x 300 บาท x1 วัน  X 18 แห่ง เป็นเงิน 291,600 บาท  - ค่าพาหนะเหมาจ่ายบุคคลภายนอกให้ข้อมูล 1,080 คน x50บาท  เป็นเงิน 54,000 บาท  **รวมเป็นเงิน 407,600 บาท** |  |  |
| **มาตรการหลัก**  **(5)** | **แนวทาง/กิจกรรมหลัก**  **(6)** | **กลุ่มเป้าหมาย/พื้นที่เป้าหมาย**  **(7)** | **งบประมาณ (8)** | | |
| งบประมาณ | | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
| จำนวนเงิน (บาท) | ประเภทงบฯ\* |
|  |  |  | 3.ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาโปรแกรม Line OA  - ค่าอาหารกลางวัน 30 คน x80 บาท เป็นเงิน 3,200 บาท  - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 30 คน x 35 บาท x2 มื้อ  เป็นเงิน 2,800 บาท  - ค่าสมนาคุณวิทยากรแบบกลุ่ม 1 คน x 6 ชม.x 600 บาท  เป็นเงิน 3,600 บาท  **รวมเป็นเงิน 9,600 บาท**  **รวมเป็นเงินทั้งหมด 526,200 บาท** |  |  |
|  | 4.จัดกิจกรรมสร้างความร่วมมือภาคีเครือข่ายชุมชน  - MOU ขับเคลื่อน “กาฬสินธุ์คนรวยสุขภาพ ลดหวาน ดัน ใจ”  - MOU จัดตั้ง Health station ในชุมชน และในองค์กร เพื่อค้นหา และนำผู้ป่วย DM HT เข้าสู่การวินิจฉัย โดยการรับรู้ Know your number | - | 1.จัดกิจกรรมรณรงค์ Kick Off ขับเคลื่อน “กาฬสินธุ์คนรวยสุขภาพ ลดหวาน ดัน ใจ”  - ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม 200 คน x 35 บาท x 1 มื้อ  เป็นเงิน 7,000 บาท  - ค่าจ้างเหมาจัดทำบูธนิทรรศการ เป็นเงิน 5,000 บาท  - ค่าจ้างเหมาจัดทำเวที เป็นเงิน 5,000 บาท  - ค่าสมนาคุณวิทยากรตรวจประเมินสุขภาพ 2 คน x 600 บาทx3ชม.  เป็นเงิน 3,600 บาท  **รวมเป็นเงินทั้งหมด 20,600 บาท** |  | อบจ.กาฬสินธุ์  สสจ.กาฬสินธุ์ |
| **มาตรการหลัก**  **(5)** | **แนวทาง/กิจกรรมหลัก**  **(6)** | **กลุ่มเป้าหมาย/พื้นที่เป้าหมาย**  **(7)** | **งบประมาณ (8)** | | |
| งบประมาณ | | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
| จำนวนเงิน (บาท) | ประเภทงบฯ\* |
|  | 5.จัดประกวดชุมชน ตำบล อำเภอ จังหวัด คนรวยสุขภาพ | ทุกอำเภอ | 1.จัดประชุมเชิงปฏิบัติการประกวดคนรวยสุขภาพระดับอำเภอ  1.ประชุมเชิงปฏิบัติการมหกรรม “กาฬสินธุ์คนรวยสุขภาพ ลดหวาน ดัน ใจ”  - ค่าอาหารกลางวัน 250 คน x 300 บาท เป็นเงิน 75,000 บาท  - ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม 250 คน x 35 บาท x 2 มื้อ  เป็นเงิน 17,500 บาท  - ค่าจ้างเหมาจัดทำบูธนิทรรศการ เป็นเงิน 20,000 บาท  - ค่าจ้างเหมาจัดทำเวที เป็นเงิน 10,000 บาท  - ค่าสมนาคุณวิทยากรประกวด 3 คน x 600 บาท x 3 ชม.x 3 กลุ่ม  เป็นเงิน 16,200 บาท  - ค่าจัดทำใบประกาศเกียรติคุณ 60 แผ่น x 20 บาทเป็นเงิน 1,200 บาท  **รวมเป็นเงินทั้งหมด 139,900 บาท** | -กองทุนสุขภาพอำเภอ | อบจ.  อบท |
| 2.การบริหารจัดการระบบบริการ | 6.จัดมหกรรม“กาฬสินธุ์คนรวยสุขภาพ ลดหวาน ดัน ใจ” เพื่อมอบรางวัล บุคคล ชุมชน ต้นแบบ และสรุปบทเรียนแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (สถานที่เอกชน) | ทีมสหวิชาชีพ  จำนวน 90 คน  (รพ. = 2 คน,สสอ. = 1 คน,  รพ.สต. = 1 คน อสม. = 1 คน) | 1.ประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนการจัดระบบบริการผู้ป่วยโรคเรื้อรัง  -ค่าอาหารกลางวัน 90 คน x 80 บาท เป็นเงิน 7,200 บาท  -ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม 90 คน x 35 บาท x 2 มื้อ  เป็นเงิน 6,300 บาท  **-**ค่าวิทยากร 1 คน x 600 บาท x 6 ชม. เป็นเงิน 3,600 บาท  **รวมเป็นเงินทั้งหมด 17,100 บาท** | สสจ.กาฬสินธุ์ |  |
|  | 2. สังเคราะห์รูปแบบการจัดระบบบริการคลินิกโรคเรื้อรัง จังหวัดกาฬสินธุ์ | จำนวน 20 คน | 1. ประชุมเชิงปฏิบัติการสังเคราะห์การจัดระบบบริการผู้ป่วยโรคเรื้อรัง  **-**ค่าอาหารกลางวัน 20 คน x 300 บาท x 2 วัน เป็นเงิน 12,000 บาท  **-**ค่าอาหารเย็น 20 คน x 300 บาท x 1 วัน เป็นเงิน 6,000 บาท  -ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม 20 คน x 35 บาท x 4 มื้อ =2,800 บาท  **-**ค่าวิทยากร 1 คน x 600 บาท x 6 ชม.x 2 วัน เป็นเงิน 7,200 บาท  -ค่าที่พัก จำนวน 12 ห้อง x 1400 บาท x 1 คืนเป็นเงิน 16,800 บาท  -ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 2,000 บาท x 3 คัน เป็นเงิน 6,000 บาท  **รวมเป็นเงินทั้งหมด 50,800 บาท** | สสจ.กาฬสินธุ์ |  |
| **มาตรการหลัก**  **(5)** | **แนวทาง/กิจกรรมหลัก**  **(6)** | **กลุ่มเป้าหมาย/พื้นที่เป้าหมาย**  **(7)** | **งบประมาณ (8)** | | |
| งบประมาณ | | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
| จำนวนเงิน (บาท) | ประเภทงบฯ\* |
|  | 3. การพัฒนาคลินิกบริการ  - กาจัดสถานที่ให้เหมาะสม  - การจัดสรรบุคลากรให้เพียงพอ  - การจัดกลุ่มผู้ป่วยเพื่อจัดบริการที่จำเป็น  - การปรับกระบวนการบริการแบบไร้รอยต่อ | คลินิกโรคเรื้อรังทุกแห่ง | 1.จัดคลินิกบริกการผู้ป่วยโรคเรื้อรังเป็นสัดส่วนแยกจากคลินิกตรวจโรคทั่วไป  2.จัดสรรบุคลากรรับผิดชอบคลินิกอย่างน้อย 2 คน (Full time) โดยคิดสัดส่วนผู้ป่วย 2000 คน ต่อ CM 1 คน  3.จัดให้มี Case manager NCD ที่ผ่านการอบรมเฉพาะทาง 4 เดือน ประจำคลินิกอย่างน้อย 1 คน กรณีไม่มีให้ส่งไปอบรมให้เพียงพอ  4.มีการจัดกลุ่มผู้ป่วย เพื่อจัดโปรแกรมให้คำปรึกษา (Intervention) ทั้งรายกลุ่มเป็น Class , Focus Group และรายบุคคล Individual ให้ชัดเจน พร้อมมีข้อมูลการติดตาม และประเมินผล  5.มีระบบบริการที่เชื่อมโยงทุกระดับ รพ . รพ.สต. สุขศาลา |  | **คปสอ.**  รพ.  รพ.สต. |
|  | 4. การสนับสนุนการตัดสินใจของบุคลากรแบบมืออาชีพ  - การทบทวนแนวเวชปฏิบัติการดูแล รักษา ผู้ป่วยโรคเรื้อรังให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน  - การเสริมสร้างสมรรถนะด้านความรู้ ทักษะ และเทคนิคการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม | ทีมสุขภาพจำนวน 50 คน | 1. ประชุมฟื้นฟูสมรรถนะพยาบาลผู้จัดการรายกรณีผู้ป่วยโรคเรื้อรัง  **-**ค่าอาหารกลางวัน 50 คน x 80 บาท x 2 วัน เป็นเงิน 8,000 บาท  -ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม 50 คน x 35 บาท x 2 มื้อ x 2 วัน  เป็นเงิน 7,000 บาท  **-**ค่าวิทยากร 1 คน x 600 บาท x 2 ชม.x 2 วัน เป็นเงิน 2,400 บาท  **-**ค่าวิทยากร 2 คน x 600 บาท x 4 ชม.x 2 วัน เป็นเงิน 9,600 บาท  **รวมเป็นเงินทั้งหมด 27,000 บาท** |  | **สสจ.กาฬสินธุ์** |
|  | 5. การพัฒนาศักยภาพ อสม. | จำนวน อสม.ทั้งหมด | **1**.ประชุมเชิงปฏิบัติการประกวดคนรวยสุขภาพระดับอำเภอ /ตำบล |  | คปสอ.  สสอ.  รพ. |
| 3.การพัฒนาระบบ ICT และเครื่องมือการสื่อสาร | 1.การ Clear ฐานข้อมูลประชากร การขึ้นทะเบียนผู้ป่วยโรคเรื้อรัง | ทีมผู้รับผิดชอบงานโรคเรื้อรังระดับอำเภอ | **1**.ประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนฐานข้อมูลผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ระดับอำเภอ /ตำบล |  | คปสอ.  สสอ.  รพ. |
| 2.พัฒนาศักยภาพบุคลากรในการบันทึกข้อมูล การส่งออกข้อมูล | ผู้รับผิดชอบงาน NCDจำนวน 50 คน | 1. ประชุมฟื้นฟูสมรรถนะพยาบาลผู้จัดการรายกรณีผู้ป่วยโรคเรื้อรัง  **-**ค่าอาหารกลางวัน 50 คน x 80 บาท x 2 วัน เป็นเงิน 8,000 บาท  -ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม 50 คน x 35 บาท x 2 มื้อ x 2 วัน  เป็นเงิน 7,000 บาท  **-**ค่าวิทยากร 1 คน x 600 บาท x 2 ชม.x 2 วัน เป็นเงิน 2,400 บาท  **-**ค่าวิทยากร 2 คน x 600 บาท x 4 ชม.x 2 วัน เป็นเงิน 9,600 บาท  **รวมเป็นเงินทั้งหมด 27,000 บาท** |  | **สสจ.กาฬสินธุ์** |
| 3.จัดทำ Dashboard ในการติดตามกลุ่มเป้าหมาย  - ชี้แจงการเปิดใช้ Dashboard และการแจ้งเตือนในระบบ และ การสมัครสมาชิก | ผู้รับผิดชอบคลินิกโรคเรื้อรังทุกระดับ | 1.จัดประชุมเชิงปฏิบัติการด้วยระบบ online |  | **สสจ.กาฬสินธุ์** |
|  |  | **รวมงบประมาณ จำนวน 2,051,060 บาท(สองล้านห้าหมื่นหนึ่งพันหกสิบบาทถ้วน)** | |  |  |

**แผนปฏิบัติการด้านสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ ปีงบประมาณ 2567**

1. **ประเด็นหลัก(22 ประเด็น) ที่ 7** ผู้ป่วยเบาหวานสามารถควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดได้ดี (HbA1C ไม่เกิน 7)

**ที่ 8** ผู้ป่วยความดันโลหิตสามารถควบคุมระดับความดันโลหิตได้ดี (HT Control)

1. **ประเด็นรองที่** ......................................................................................................................................................................................................

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Quick Win**  **(9)** | **100 วันแรก (9.1)** | **ปี 2567 (9.2)** |
| ผลผลิตที่เป็นรูปธรรม  1.กลุ่มสงสัยป่วยโรคเบาหวาน/ความดันโลหิตสูง ได้รับการตรวจยืนยันวินิจฉัย  2.ผู้ป่วยเบาหวาน ความดันโลหิตสูง เข้าถึงการตรวจภาวะแทรกซ้อนทางห้องปฏิบัติการ ตรวจ HbA1C , Creatinine , LDL  **ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย.**  1.กลุ่มสงสัยป่วยโรคเบาหวานได้รับการตรวจยืนยันวินิจฉัยมากกว่าร้อยละ 40  2.กลุ่มสงสัยป่วยโรคความดันโลหิตสูง ได้รับการตรวจยืนยันวินิจฉัยมากกว่าร้อยละ 60  3.ผู้ป่วยเบาหวาน เข้าถึงการตรวจ HbA1C , Creatinine , LDL.ในไตรมาสแรกได้ มากกว่าร้อยละ 60  4. ผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงได้รับการตรวจ Creatinine, Urine Protine , LDL. ในไตรมาสแรกได้ มากกว่าร้อยละ 60 | ผลผลิตที่เป็นรูปธรรม  1.ผู้ป่วยรายใหม่โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูงลดลง  2.ผู้ป่วยโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูงควบคุมระดับน้ำตาลและระดับความดันโลหิตได้เพิ่มขึ้น  **ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย**  1.กลุ่มสงสัยป่วยโรคเบาหวานได้รับการตรวจยืนยันวินิจฉัยมากกว่าร้อยละ 72  2.กลุ่มสงสัยป่วยโรคความดันโลหิตสูง ได้รับการตรวจยืนยันวินิจฉัยมากกว่าร้อยละ 95  3.ผู้ป่วยโรคเบาหวาน ควบคุมระดับน้ำตาลได้ดีมากกว่าร้อยละ 60  4.ผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงควบคุมระดับความดันโลหิตได้มากกว่าร้อยละ 80  5.ผู้ป่วยเบาหวาน ความดันโลหิตสูงที่เป็น CKD Stage 3-4 ชะลอการลดลงของ eGFR ได้ตามเป้าหมาย มากกว่าร้อยละ 70 |
| **Event**  **(10)** | ครั้งที่ 1 ชื่องาน...............................................................................................กลุ่มเป้าหมาย....................................................................วัน/เดือน/ปี........................................................................  ครั้งที่ 2 ชื่องาน..............................................................................................กลุ่มเป้าหมาย....................................................................วัน/เดือน/ปี........................................................................ | |
| **ผู้รับผิดชอบ**  **(11)** | หน่วยงานหลัก ...กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด หน่วยงานร่วม....1.กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ 2. กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ 3. กลุ่มงานสาธารณสุขมูลฐานและระบบบริการปฐมภูมิ | |
| ผู้ประสานงาน..นางสาวเพชรลัดดา วังภูสิทธิ์. และ นางทิพาพร ราชาไกร...หน่วยงาน...กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด เบอร์ติดต่อ | |

**\*หมายเหตุ** ประเภทงบรายจ่าย ได้แก่ 1. งบบุคลากร 2. งบดำเนินงาน 3. งบลงทุน 4. งบเงินอุดหนุน 5. งบรายจ่ายอื่น