**แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567**

**ประเด็นที่ 5: การคัดกรองมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านม**

1. ยุทธศาสตร์ความเป็นเลิศด้าน : ด้านบริการเป็นเลิศ (Service Excellence)
2. แผนงานที่ : 6 : การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service plan)/ ประเด็นการจัดการโรคมะเร็งปากมดลูก มะเร็งเต้านม

(3)โครงการที่ : โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาโรคมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรงในประชากรจังหวัดกาฬสินธุ์ ปี 2567

(4) ตัวชี้วัด : 4.1 ร้อยละของผู้ที่ได้รับการคัดกรองมะเร็งปากมดลูก ≥70%

4.2 ร้อยละของผู้ที่มีผลผิดปกติ (มะเร็งปากมดลูก) ได้รับการส่องกล้อง Colposcopy ≥70%

4.3 ร้อยละของผู้ที่ได้รับการคัดกรองมะเร็งเต้านม ≥80%

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **มาตรการ**  **(5)** | **กิจกรรมหลัก**  **(6)** | **พื้นที่เป้าหมาย**  **ดำเนินการ**  **(7)** | **กลุ่มเป้าหมาย/จำนวน**  **(8)** | **ปีที่ดำเนินการ**  **(9)** | **งบประมาณ**  **(10)** | | | | **หน่วยงานรับผิดชอบ**  **(11)** |
| **2567** | **2568** | **2569** | **2570** |
| พัฒนาระบบบริการด้านโรคมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรง | - ประชุมคณะกรรมการ/อนุกรรมการเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขามะเร็ง จังหวัดกาฬสินธุ์ ปี 2567 | พื้นที่ในจังหวัดกาฬสินธุ์ | คณะกรรมการ/อนุกรรมการ Service plan สาขามะเร็ง จำนวน 70 คน/2 ครั้ง | พ.ย. 66 – ก.ย 67 | บูรณการร่วมกับโครงการมะเร็งลำไส้ใหญ่ไส้ตรง |  |  |  | สสจ./รพ.กส. |
| **มาตรการ**  **(5)** | **กิจกรรมหลัก**  **(6)** | **พื้นที่เป้าหมาย**  **ดำเนินการ**  **(7)** | **กลุ่มเป้าหมาย/จำนวน**  **(8)** | **ปีที่ดำเนินการ**  **(9)** | **งบประมาณ**  **(10)** | | | | **หน่วยงานรับผิดชอบ**  **(11)** |
| **2567** | **2568** | **2569** | **2570** |
| เพื่อเสริมสร้างการพัฒนางานและขีดความสามารถบุคลากรทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้องในการค้นหามะเร็งระยะเริ่มแรก ได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีการตรวจวินิจฉัยโรคมะเร็งปากมดลุกและมะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรงเป็นมาตรฐานเดียวกัน | - จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกโดยวิธี HPV DNA test และการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม | พื้นที่ในจังหวัดกาฬสินธุ์ | บุคลากรทางด้านการแพทย์และสาธารณสุขที่รับผิดชอบงานในสถานพยาบาลทุกระดับในเขตจังหวัดกาฬสินธุ์ จำนวน 80 คน | พ.ย. 66 – ก.ย 67 | บูรณการร่วมกับโครงการมะเร็งลำไส้ใหญ่ |  |  |  |  |
| เพื่อค้นหาโรคมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรงในระยะก่อนเป็นมะเร็ง หรือเป็นมะเร็งระยะเริ่มแรก โดยมีระบบส่งต่อเพื่อการตรวจวินิจฉัยและการรักษาอย่างครบวงจร | -จัดประชุมเพื่อกำหนดแนวทางการส่งต่อผู้ป่วย/การตรวจวินิจฉัยและการรักษาอย่างครบวงจร | พื้นที่ในจังหวัดกาฬสินธุ์ | บุคลากรทางด้านการแพทย์และสาธารณสุขที่รับผิดชอบงานในสถานพยาบาลทุกระดับในเขตจังหวัดกาฬสินธุ์ จำนวน 80 คน | พ.ย. 66 – ก.ย 67 | บูรณการร่วมกับโครงการมะเร็งลำไส้ใหญ่ |  |  |  |  |
| **มาตรการ**  **(5)** | **กิจกรรมหลัก**  **(6)** | **พื้นที่เป้าหมาย**  **ดำเนินการ**  **(7)** | **กลุ่มเป้าหมาย/จำนวน**  **(8)** | **ปีที่ดำเนินการ**  **(9)** | **งบประมาณ**  **(10)** | | | | **หน่วยงานรับผิดชอบ**  **(11)** |
| **2567** | **2568** | **2569** | **2570** |
|  | นิเทศ กำกับ/ติดตามผลการดำเนินงานประเมินคุณภาพการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านม | เครือข่ายโรงพยาบาลกาฬสินธุ์ (Node)/รพช. | โรงพยาบาลชุมชน(Node)/รพช. ในเขตจังหวัดกาฬสินธุ์  จำนวน 8 แห่ง | พ.ย. 66 – ก.ย 67 | บูรณการร่วมกับโครงการมะเร็งลำไส้ใหญ่ |  |  |  |  |
|  | โครงการคัดกรองมะเร็งเต้านม โดยเครื่องเอกซเรย์เต้านมเคลื่อนที่ (Mammogram) ในสตรีกลุ่มเสี่ยงและด้อยโอกาส 4 หน่วย 4 ภาค ทั่วประเทศ เฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในโอกาสเจริญพระชนมพรรษาครบ 70 พรรษา 28 กรกฎาคม 2566 | อ.คำม่วงและอ.หนองกุงศรี | กลุ่มสตรีอายุ 30-60 ปีในเขตพื้นที่ จำนวน 800 ราย | พ.ย. 66 – ธ.ค. 66 | - |  |  |  | คปสอ |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **มาตรการ**  **(5)** | **กิจกรรมหลัก**  **(6)** | **พื้นที่เป้าหมาย**  **ดำเนินการ**  **(7)** | **กลุ่มเป้าหมาย/จำนวน**  **(8)** | **ปีที่ดำเนินการ**  **(9)** | **งบประมาณ**  **(10)** | | | | **หน่วยงานรับผิดชอบ**  **(11)** |
| พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศโรคมะเร็ง | จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการบันทึกข้อมูล TCB Plus & Cancer anywhere และการเชื่อมโยงระบบฐานข้อมูล API , KTB screening cancer | พื้นที่ในจังหวัดกาฬสินธุ์ | บุคลากรทางด้านการแพทย์และสาธารณสุขที่รับผิดชอบงานในสถานพยาบาลทุกระดับในเขตจังหวัดกาฬสินธุ์ / เจ้าหน้าที่ IT และเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล จำนวน 80 คน | พ.ย. 66 – ก.ย 67 | บูรณการร่วมกับโครงการมะเร็งลำไส้ใหญ่ |  |  |  |  |
|  |  |  | รวมงบประมาณทั้งหมด | |  |  |  |  |  |