**แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567**

**ประเด็นที่ 19: การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศด้านสุขภาพ**

1. ยุทธศาสตร์ความเป็นเลิศด้าน 4 : การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและองค์กรคุณภาพ (Governance Excellence)
2. แผนงานที่ 12 : การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศด้านสุขภาพ
3. โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารเทคโนโลยีสุขภาพแห่งชาติ
4. **ประเด็นหลัก (22 ประเด็น) ประเด็นที่ 19: การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศด้านสุขภาพ**
5. **ตัวชี้วัด : 19 ระดับความสำเร็จในการดำเนินการด้าน Digital Health**

| **มาตรการ**  **(5)** | **กิจกรรมหลัก**  **(6)** | **พื้นที่เป้าหมาย**  **ดำเนินการ**  **(7)** | **กลุ่มเป้าหมาย/จำนวน**  **(8)** | **ปีที่ดำเนินการ**  **(9)** | **งบประมาณ**  **(10)** | | | | **หน่วยงานรับผิดชอบ**  **(11)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2567** | **2568** | **2569** | **2570** |
| 4.1 มีการดำเนินงาน Telemedicine ใน OPD Specialist (โรคเฉพาะทาง) [11,000/ครั้ง, 100% ของ รพ.ในจังหวัด เบิกจ่าย 50%/ครั้งการให้บริการ] | 1. จัดหาระบบสารสนเทศเพื่อรองรับการดำเนินงาน Telemedicine  - จัดหาอุปกรณ์ Telemedicine [10,000/รพ.]  - ซอฟต์แวร์ Telemedicine [40,000/รพ.]  2. กำกับติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน Telemedicine  - ค่าเบี้ยเลี้ยง | โรงพยาบาล | 18 แห่ง | 2567 | 180,000  720,000  10,000 |  |  |  |  |
| 4.2 หมอพร้อม DID [ประชาชน 50%] | รณรงค์ดำเนินการเชิงรุก เชิงรับ | คปสอ. | 18 แห่ง | 2567 |  |  |  |  |  |
| 4.3 รพ.มีระบบคิวออนไลน์ นัดเหลื่อมเวลา | รพ.ดำเนินการจัดหาซอฟต์แวร์ ระบบ แพตฟอร์ม | รพ. | 18 แห่ง | 2567 |  |  |  |  |  |
| 4.4 รพ.มีการส่งข้อมูลประวัติสุขภาพผ่านแพลตฟอร์มหมอพร้อมแบบ real-time | 1. จังหวัดประกาศนโยบายในการส่งข้อมูลเข้า Platform หมอพร้อม  2. รพ.เชื่อมโยงข้อมูลแพลตฟอร์มหมอพร้อมผ่านระบบ HIS | รพ. | 18 แห่ง | 2567 |  |  |  |  |  |

**ประเด็นที่ 19: การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศด้านสุขภาพ**

**ตัวชี้วัด : 1 ระดับความสำเร็จในการดำเนินการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (HAIT)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **มาตรการ**  **(5)** | **กิจกรรมหลัก**  **(6)** | **พื้นที่เป้าหมาย**  **ดำเนินการ**  **(7)** | **กลุ่มเป้าหมาย/จำนวน**  **(8)** | **ปีที่ดำเนินการ**  **(9)** | **งบประมาณ**  **(10)** | | | | **หน่วยงานรับผิดชอบ**  **(11)** |
| **2567** | **2568** | **2569** | **2570** |
| 1. รพท. ผ่านการประเมิน HAIT  2. รพช. มีกระบวนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศตามมาตรฐาน HAIT | 1. ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินการตามมาตรฐาน HAIT  2. จัดทำระบบ Dashboard ติดตามประเมินผลกระบวนการพัฒนา HAIT  3. ติดตามผลการดำเนินงานการพัฒนา HAIT | โรงพยาบาล | 18 แห่ง | 2567 | 100,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 |  |